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	Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Бологовского района
от 14 января 2026 г. № 135/562-5


План мероприятий территориальной избирательной комиссии Бологовского района 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Бологовского муниципального округа                                                в единый день голосования 20 сентября 2026 года
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения и исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Бологовского района (далее – ТИК) с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов (далее- МО ОООИ) и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (далее - Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвалидами.
	По мере необходимости
	Члены рабочей группы,
ТИК 


	1.2
	Проведение консультаций и совместных совещаний с председателями МО ОООИ (по необходимости осуществлять согласование) при подготовке документов ТИК по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав инвалидов
	по мере необходимости
	Члены рабочей группы,

ТИК

	1.3
	Участие в совместных заседаниях рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области (далее - ИКТО) с региональными общественными организациями инвалидов.
	По плану
ИКТО 
	Члены рабочей группы,
ТИК

	1.4
	Обсуждение с участковыми избирательными комиссиями вопросов о формах работы с избирателями, являющимися инвалидами, при проведении семинаров с председателями участковых избирательных комиссий.
	В соответствии с планом работы ТИК
	ТИК

	1.5
	Взаимодействие МО ОООИ и ТИК:

- участие представителей МО ОООИ в проводимых ТИК семинарах-совещаниях по вопросу реализации избирательных прав инвалидов, совещаниях, семинарах с председателями участковых избирательных комиссий и представителями местных отделений политических партий;

- участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых МО ОООИ;

- информационный обмен по основным направлениям деятельности ТИК с МО ОООИ, в том числе размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО, ЦИК России, ТИК на сайтах МО ОООИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	По согласованию сторон
	Члены рабочей группы,

ТИК,

 председатели МО ОООИ

	1.6
	Рассмотрение на обучающих семинарах участковых избирательных комиссий вопросов, связанных с особенностями работы с избирателями, являющимися инвалидами, в т.ч. с организацией их голосования, с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России.
	По отдельному плану обучения
	
ТИК, УИК

	1.7
	Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, являющихся инвалидами, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений избирательного законодательства и об избирательных правах граждан, являющихся инвалидами:
	июль-сентябрь

- Единый день голосования
	Члены рабочей группы,

ТИК, председатели МО ОООИ

	1.8
	Содействие в проведении обучения волонтеров для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах».
	август-сентябрь

- Единый день голосования
	Члены рабочей группы,

ТИК, УИК

	1.9
	Организация добровольческой (волонтерской) деятельности в ходе подготовки и реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» ( Соглашение от 12.09.2025 о взаимодействии избирательной комиссии Тверской области и Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области (далее – Региональное отделение «Движение первых»).
	август-сентябрь

- Единый день голосования
	Члены рабочей группы,

ИКТО, ТИК, УИК,

Местное отделение «Движение первых» (по согласованию), отдел по делам молодежи Администрации Бологовского муниципального округа

	1.10
	Участие в  совместных мероприятий с РО ОООИ (в соответствии со Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Бологовском муниципальном округе на 2026 год):

- Участие в региональном Конкурсе среди инвалидов на лучшее эссе, творческую работу на тему «Моя гражданская позиция»;

- Участие в Командном региональном открытом Кубке интеллектуалов "КИСИ" "Я мыслю, следовательно, существую».
	апрель-август, ноябрь

	ТИК, МО ОООИ


	2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющимися инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Бологовского муниципального округа

	2.1
	Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами.

- уточнение информации и сведений Паспорта УИК 
об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие);
- о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки адаптированных информационных материалов о выборах и трафаретов,

- получение сведений и обобщение информации с цифрового сервиса «Волонтеры на избирательных участках» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее-цифровой сервис ЕПГУ),

- о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках 
	июль-сентябрь


	ТИК, УИК

	2.2
	Проведение анализа технологического оборудования для принятия ИКТО  решения о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков и количестве избирательных участков для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» для голосования избирателей с инвалидностью, на основе сведений в Паспорте УИК и цифрового сервиса ЕПГУ:
- специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
- ширмы для голосования, 

- дополнительное освещение в кабинках для голосования,

- лупы,
- трафареты,
- волонтеры на избирательных участках.
	июль-сентябрь


	ТИК, УИК

	2.3
	Контроль и учет обратной связи от избирателей, подавших заявление через цифровой сервис ЕПГУ в части реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах».
	август-сентябрь

- Единый день голосования


	ТИК, УИК

	2.4
	Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. 
В случае голосования на избирательном участке предусматривается помощь волонтера, а также:
для избирателей - инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата - возможность предоставления специального автотранспорта (социальных автомобилей);

для избирателей - инвалидов по зрению - трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней;

	август-сентябрь


	Члены рабочей группы,
ТИК, УИК

	2.5
	Подготовка сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории Бологовского муниципального округа
	В период подготовки и проведения выборов
	ТИК

	3. Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования

	3.1
	Взаимодействие с Администрацией Бологовского муниципального округа по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» и возможного размещения (переноса) помещений для голосования на 1 этажах.
	Весь период
	ТИК, УИК

	3.2
	Взаимодействие с государственными бюджетными учреждениями – комплексный центр социального обслуживания населения Тверской области (далее – КЦСОН) по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей, являющихся инвалидами для голосования в помещении для голосования.
	август-сентябрь
- Единый день голосования
	ТИК, УИК

	3.3
	Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и для избирателей - инвалидов по зрению и шрифтом Брайля для слепых.
	август-сентябрь
- Единый день голосования
	ТИК,

Члены рабочей группы

	3.4
	Контроль за изготовлением специальных папок-трафаретов для самостоятельного голосования избирателей - инвалидов по зрению и слабовидящих избирателей на выборах.
	август-сентябрь

	ИКТО, 

Члены рабочей группы

	3.5
	Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах», в том числе на платформе Добро.рф «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям с инвалидностью, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. 
	август-сентябрь

- Единый день голосования
	ТИК, 

Члены рабочей группы

	3.6
	Подготовка и изготовление печатной продукции по избирательной тематике с увеличенным шрифтом для избирателей - инвалидов по зрению.
	В период подготовки и проведения выборов

- Единый день голосования
	ТИК

	4. Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами

	4.1
	Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК 
	июль-сентябрь

	ТИК, 

Члены рабочей группы

	4.2
	Организация и проведение семинар совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами.
	Весь период
	ТИК, 

Члены рабочей группы

	4.3
	Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о деятельности ИКТО, ТИК  по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации.

Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
	Весь период
	ТИК, 

Члены рабочей группы

	4.4
	Методическая помощь и контроль за размещением адаптированных информационных материалов в КЦСОН, в том числе в местных отделениях РО ОООИ, 
- информационные плакаты о выборах;

- информационные материалы ЦИК России: 
(брошюры) шрифтом Брайля на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года ("Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов", "Памятка о порядке голосования избирателей с инвалидностью), 
для слепых и слабовидящих в аудиоформате («Памятка о порядке голосования избирателей с инвалидностью на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва»).
- информационные материалы ИКТО, ТИК:

(брошюры) для слабовидящих, крупным шрифтом и для слепых с применением рельефно-точечного шрифта Брайля на выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября 2026 года («Перечень политических партий», «Биографические данные кандидатов).
- информация о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; 

 информация о работе и телефонах «горячей линии».

	август-сентябрь
- Единый день голосования
	Члены рабочей группы, ТИК

	4.5
	Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через МО ОООИ.
	- По итогам Единого дня голосования 
	ТИК

	4.6
	Подготовка материалов о практике работы ТИК по обеспечению избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, и размещение материалов на передвижных выставочных фотоэкспозициях по итогам волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» на информационных стендах ТИК.
	По согласованию сторон 
	ТИК

	5. Обобщение практики

	5.1
	Подготовка сведений  ТИК о подготовке и проведении выборов в Единый день голосования, в том числе о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов: 

- об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; 

- по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии);

- публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; 
- сведения о количественном составе избирательных комиссий, в разрезе представительства в них граждан с инвалидностью и сотрудников КЦСОН. 
- информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования.

- о реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» с привлечением добровольцев для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования
	сентябрь 

Не позднее чем через 12 дней после дня голосования
	ТИК

	5.2
	Проведение мониторинга по вопросу мер, способствующих более полной реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, путем:
- сбора предложений от МО ОООИ;
- проведения встреч с избирателями;
- анализа практики работы ТИК;
- уточнения сведений по обеспечению условий для максимального доступа в помещения для голосования избирателей, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), а также наличию оборудования помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.);
- уточнения списков избирателей.
	Весь период
	ТИК, 

Члены рабочей группы 

	5.3
	Обобщение практики работы ТИК по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, в период подготовки и проведения выборов, подготовка информации в ИКТО.
	По запросу
	ТИК
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